Kiambatisho V

RATIBA YA UTEKELEZAJI WA MUAFAKA WA KISIASA BAINA YA 

CHAMA CHA MAPINDUZI (CCM) NA CHAMA CHA WANANCHI (CUF) 

WA KUMALIZA MGOGORO WA KISIASA ZANZIBAR
Na.


Para

HATUA


KITENDO


CHOMBO CHA UTEKELEZAJI


WAKATI



1.
1 (a).
Marekebisho ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar.


Mswada wa Sheria ya Mabadiliko ya Nane ya Katiba ya Zanzibar kuwasilishwa na kupitishwa katika Baraza la Wawakilishi.

Rais wa Zanzibar kuunda Tume mpya ya Uchaguzi kulingana na matakwa ya mabadiliko ya Katiba ili kuifanya iwe Tume huru na ya haki kufuatana na mfumo unaokubalika katika nchi za Jumuiya ya Madola.


Rais wa Zanzibar, Baraza la Wawakilishi kwa mashauriano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Mswada kuwasilishwa katika kikao cha Baraza la Wawakilishi cha Januari 2002.

Rais kutangaza Tume mpya ifikapo Februari 2002.



2.
1 (a).
Uimarishwaji wa Sekretarieti ya Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar.


Kuanzisha Sekretarieti ya Tume yenye wafanyakazi wenye ujuzi unaotakiwa ili kuiongezea nguvu za kiutendaji Tume yenyewe. 

Kuteuliwa kwa Wataalamu (Consultants) wawili watakaofanya mapitio ya muundo wa sasa wa Sekretarieti ya Tume na kutoa mapendekezo juu ya

Muundo mpya wa Sekretarieti pamoja na sifa na viwango vya wafanyakazi wanaohitajika.


Tume mpya ya Uchaguzi ya Zanzibar kwa mashauriano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Wataalamu wawe wameteuliwa ifikapo tarehe 31 Machi 2002; Ripoti iwe tayari ifikapo 1 Juni 2002.

Sekretarieti mpya iwe tayari na kuanza kazi ifikapo tarehe 31 Julai 2002.



Na.
Para
HATUA


KITENDO


CHOMBO CHA UTEKELEZAJI


WAKATI



3.
1 (b).
Kuanzisha Daftari la Kudumu la Wapiga Kura.


Kuorodhesha majina ya Wazanzibari wote wenye sifa ya kupiga kura na kuhakikisha kuwa Daftari la Kudumu la Wapiga Kura limeanzishwa na kuridhisha wahusika wote.


Tume mpya ya Uchaguzi ya Zanzibar kwa mashauriano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Daftari liwe tayari ifikapo Februari 2003.

4.
1 (b). 
Elimu ya Uraia na ya Wapiga Kura.


Kuanzisha na kuendeleza Programu maalum ya kuwaelimisha wapiga kura na raia kwa jumla juu ya masuala ya demokrasia na haki za binadamu.


Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi, Tume mpya ya Uchaguzi ya Zanzibar, Vyama vya Siasa na NGO’s.
Itakuwa inaendelea.

5.
1 (c).
Kufanya Mapitio ya Katiba ya Zanzibar na Sheria za Uchaguzi.


Mswada wa Sheria ya Mabadiliko ya Nane ya Katiba ya Zanzibar kuwasilishwa na kupitishwa katika Baraza la Wawakilishi.

Kufanya mapitio ya Ripoti ya Wataalamu (wa IPC) juu ya marekebisho ya Sheria ya Uchaguzi ya Zanzibar ili kuifanya iafikiane na matakwa ya demokrasia ya vyama vingi na kupendekeza Serikalini ipasavyo.


Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Baraza la Wawakilishi kwa mashauriano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.

Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Mswada kuwasilishwa katika kikao cha Baraza la Wawakilishi cha Januari 2002.

Mapitio ya Ripoti ya Wataalamu yawe yamefanyika  ifikapo tarehe 1 Januari 2002.

Sheria iwe imerekebishwa katika kikao cha Baraza la Wawakilishi cha Aprili 2002.



6.
1 (c).
Mapitio ya jumla ya Sheria za Zanzibar.


Kuzifanyia mapitio Sheria zote za Zanzibar kwa madhumuni ya kuzifuta au kuzirekebisha zile sheria ambazo zinakwenda kinyume na misingi ya demokrasia.


Tume ya Kupitia Sheria kwa kushirikiana na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Itakuwa inaendelea.

Na.
Para
HATUA


KITENDO


CHOMBO CHA UTEKELEZAJI


WAKATI



7.
1 (d).
Marekebisho ya Vyombo vya Habari vya Serikali.


Vyombo vya Habari vya Serikali kurekebishwa ili viepukane na upendeleo katika kutangaza shughuli za vyama vya siasa.

Kuandaa na kuendesha Mikutano, Semina, Warsha na Ziara za Mafunzo kwa maafisa na wafanyakazi wa vyombo vya habari vya Serikali ili kuwapatia mafunzo mapya yanayozingatia kazi na taaluma yao katika mfumo wa vyama vingi.


Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mashirikiano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Utekelezaji wake utaanza mara moja baada ya kutiwa saini kwa Muafaka na utakuwa unaendelea.



8.
1 (e).
Uhuru wa Vyama vya Siasa kufanya shughuli zake.


Kuhakikisha kwamba kunakuwepo uhuru wa vyama vya siasa kuendesha shughuli zake bila ya bughudha au vitisho.


Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mashirikiano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Utekelezaji wake utaanza mara moja baada ya kutiwa saini kwa Muafaka na utakuwa unaendelea.



9.
1 (f).
Marekebisho ya Mahkama.


Mswada wa Sheria ya Mabadiliko ya Nane ya Katiba ya Zanzibar kuwasilishwa na kupitishwa katika Baraza la Wawakilishi.

Kufanya mapitio ya Ripoti ya Wataalamu (wa IPC) juu ya marekebisho ya Mahkama ili kuzifanya zikuze uhuru wake, utalaamu na heshima yake mbele ya jamii na kupendekeza Serikalini hatua zipasazo.

Kuandaa na kuendesha Semina, Warsha na Ziara za Mafunzo kwa Majaji, Mahakimu na maafisa wengine wa Mahkama ili kuwapatia mafunzo mapya yanayozingatia maadili ya taaluma ya Sheria na misingi ya Utoaji Haki.


Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Idara ya Mahkama kwa mashirikiano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Mswada kuwasilishwa katika kikao cha Baraza la Wawakilishi cha Janauri 2002.

Mapitio ya Ripoti ya Wataalamu yawe yamefanyika  ifikapo tarehe 1 Februari 2002.

Sheria zinazohusika ziwe zimerekebishwa ifikapo Aprili 2002. Hatua ziwe zimechukuliwa ifikapo Agosti 2002.



Na.
Para
HATUA


KITENDO


CHOMBO CHA UTEKELEZAJI


WAKATI



10.
1 (g).
Kushughulikia madai ya kuharibiwa mali za raia.


Kuteuliwa kwa Mtathmini Huru (Independent Assessor) wa kuhakiki madai ya raia kuharibiwa mali zao na kisha kutoa fidia inayostahiki kwa waathirika.


Rais wa Zanzibar kwa mashauriano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Mtathmini awe ameteuliwa ifikapo 1 Desemba 2001. Ripoti ya Mtathmini iwe tayari ifikapo 1 Aprili 2002 na fidia ziwe zimelipwa ifikapo 1 Januari 2003.



11.
1 (g).
Kushughulikia madai ya wafanyakazi wa Serikali kufukuzwa kazi au kuteremshwa vyeo na wanafunzi kunyimwa nafasi za masomo kwa sababu za kisiasa.


Kuteuliwa kwa Kamati Ndogo ya Watumishi Waandamizi Wastaafu wa Serikali kuangalia ukweli wa  madai haya na kisha kupendekeza hatua muafaka za marekebisho.
Rais wa Zanzibar kwa mashauriano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Kamati iwe imeteuliwa ifikapo 1 Januari 2002. Ripoti ya Kamati iwe tayari ifikapo 1 Julai 2002 na hatua za marekebisho ziwe zimeshachukuliwa ifikapo 1 Januari 2003.



12.
1 (g).
Mfuko Maalum wa Kuleta Suluhu na Ujenzi Mpya wa Jamii (Fund for Reconciliation and Reconstruction).

Kuanzishwa kwa Mfuko huo.
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mashauriano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.


Mfuko uwe umeanzishwa ifikapo Januari 2002.

13.
1 (h).
Heshima na Haki sawa kwa Viongozi wa zamani wa kisiasa katika Serikali.


Serikali kuchukua hatua zinazohitajika.
Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mashauriano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.


Utekelezaji unaanza mara tu baada ya kutiwa saini kwa Muafaka na utakuwa unaendelea.

Na.
Para
HATUA


KITENDO


CHOMBO CHA UTEKELEZAJI


WAKATI



14.
1 (i).
Vyama vya Siasa kuheshimu Katiba na Sheria za Nchi.
Vyama vya Siasa kuheshimu Katiba na Sheria za Nchi na kuepuka kutumia lugha za chuki, ukabila, uhasama na kutovumiliana.

Kuandaa na kuendesha Semina, Warsha na Ziara za Mafunzo kwa viongozi na maafisa wa vyama vya siasa ili kuwapatia mafunzo yanayozingatia haja ya kupingana bila ya kupigana na kutafautiana bila ya kuhasimiana pamoja na umuhimu wa kuvumiliana katika mfumo wa vyama vingi.


Vyama vya Siasa na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Utekelezaji unaanza mara tu baada ya kutiwa saini kwa Muafaka na utakuwa unaendelea.

15.
4.
Uundwaji wa Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.


Sheria inayohusika na uanzishwaji wa Tume kupitishwa katika Baraza la Wawakilishi.


Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Baraza la Wawakilishi.
Mswada kuwasilishwa katika kikao cha Baraza la Wawakilishi cha tarehe 17 Oktoba 2001.



16.
4.
Uteuzi wa Makamishna pamoja na Wenyeviti wa Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.


Vyama vya CCM na CUF kuwasilisha kwa Rais wa Zanzibar majina ya wanaopendekezwa kuteuliwa na Rais kutangaza uteuzi rasmi.


Vyama vya CCM na CUF; Rais wa Zanzibar.
Majina kuwasilishwa kwa Rais si zaidi ya tarehe 31 Oktoba 2001 na Rais kutangaza uteuzi wa  Makamishna  na kuwaapisha si zaidi ya tarehe 7 Novemba 2001.



17.
4.
Uteuzi wa Katibu Mtendaji wa Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.


Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi kupendekeza kwa Rais wa Zanzibar jina la mtu atakayeteuliwa kuwa Katibu Mtendaji wa Tume na Rais kutangaza uteuzi rasmi.


Rais wa Zanzibar akishirikiana na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Uteuzi wa Katibu Mtendaji na kuapishwa kwake kufanywa si zaidi ya tarehe 15 Novemba 2001.

Na.
Para
HATUA


KITENDO


CHOMBO CHA UTEKELEZAJI


WAKATI



18.
4.
Ufunguzi wa Ofisi za Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.


Kupatikana au kukodiwa kwa Jengo la Ofisi Kuu ya Tume kisiwani Unguja na Ofisi Ndogo ya Tume kisiwani Pemba pamoja na kupatikana kwa vitendea kazi vya Kiofisi.


Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Majengo yapatikane ifikapo tarehe 31 Oktoba 2001 na ufunguzi rasmi ufanyike si zaidi ya tarehe 15 Novemba 2001.



19.


5.
Uchaguzi mdogo wa Viti vya Ubunge na Ujumbe wa Baraza la Wawakilishi katika majimbo yaliyo wazi Zanzibar.


Kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa viti vya Ubunge na Ujumbe wa Baraza la Wawakilishi katika majimbo yaliyo wazi Zanzibar baada ya utekelezaji wa Muafaka kukamilika.
Tume mpya ya Uchaguzi ya Zanzibar na Vyama vya Siasa kwa kushirikiana na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Uchaguzi mdogo kufanyika mwezi Machi 2003.

20.
5.
Mazungumzo ya kuundwa kwa Serikali ya Pamoja kati ya CCM na CUF.


CCM na CUF kupitia Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi kufanya mazungumzo juu ya haja ya kuunda Serikali ya Pamoja kati ya vyama hivyo.


Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
 Si zaidi ya Juni 2003.

21.
6.
Serikali kuvishirikisha vyama katika uendeshaji (Governance) wa nchi.


Vyama kushirikishwa katika uteuzi wa nafasi za Ubunge na Ujumbe wa Baraza la Wawakilishi; kuteuliwa katika Bodi mbali mbali za Mashirika na Taasisi za Serikali zote mbili; kuteuliwa katika nyadhifa mbali mbali kwenye Balozi za Tanzania nje ya nchi; na kushirikishwa katika ziara rasmi za Kiserikali.


Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar kwa mashauriano na Uongozi wa juu wa chama husika cha siasa.
Utekelezaji unaanza mara baada ya kutiwa saini kwa Muafaka na utakuwa  unaendelea.

Na.
Para
HATUA


KITENDO


CHOMBO CHA UTEKELEZAJI


WAKATI



22.
7.
Marekebisho ya Vyombo vya Dola.


Kuandaa na kuendesha Mikutano, Semina, Warsha na Ziara za Mafunzo kwa maafisa na askari wa vyombo vya dola ili kuwapatia mafunzo mapya yanayozingatia wajibu wao katika mfumo wa vyama vingi.

Kufanya mapitio ya Sheria zinazohusika na Vyombo vya Dola na Vikosi vya SMZ na kupendekeza Serikalini marekebisho yanayopasa.


Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Kuainisha aina na mitaala ya mafunzo yanayohitajika kukamilike ifikapo Januari 2002; mafunzo yafanyike baina ya Machi na Desemba 2002 na yawe yanaendelea.

Marekebisho ya Sheria yafanywe katika kikao cha Baraza la Wawakilishi cha Oktoba 2002.



23.
7.
Marekebisho ya Uajiri katika Vyombo vya Dola.


Kuteuliwa kwa Wataalamu (Consultants) wawili kuzifanyia mapitio Sheria na Kanuni za Uajiri wa Askari katika Vyombo vya Dola na kutoa mapendekezo yanayofaa.


Serikali ya Jamhuri ya Muungano na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mashirikiano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Wataalamu wawe wameteuliwa ifikapo Desemba 2001; Ripoti ziwe tayari ifikapo Februari 2002; Sheria zinazohusika ziwe tayari zimepitishwa ifikapo Aprili 2002 na majaribio ya Uajiri mpya yaanze Juni 2002.



24.
8.
Uundwaji wa Tume Huru ya Uchunguzi wa matukio ya tarehe 26 na 27 Januari 2001.


Kuteuliwa kwa wajumbe watakaounda Tume Huru ya Uchunguzi kwa madhumuni ya kuchunguza chanzo, sababu, matokeo na maafa ya matukio ya tarehe 26 na 27 Januari 2001.


Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Tume iwe imeundwa ifikapo Novemba 2001; Ripoti yake iwe tayari ifikapo Aprili 2002.

Na.
Para
HATUA


KITENDO


CHOMBO CHA UTEKELEZAJI


WAKATI



25.
9.
Msaada kwa waliofiwa, waliojeruhiwa na waathirika wengine wa matukio ya tarehe 26 na 27 Januari 2001.


Kuhakiki na kisha kutoa msaada maalum kwa wale wote waliofiwa, kujeruhiwa na/au kupata athari za aina nyengine zinazothibitika.


Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa mashauriano na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Misaada iwe imeshatolewa ifikapo Julai 2002. 

26.
10.
Urejeshwaji wa hali ya kawaida ya kisiasa na kijamii nchini.
Kufutwa kwa kesi na tuhuma zote dhidi ya watu walioshtakiwa kuhusiana na matukio ya tarehe 26 na 27 Januari 2001 na pia kuwaachia wale ambao bado wanashikiliwa gerezani kuhusiana na matukio haya.


Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.
Kesi zote zifutwe mara tu baada ya kutiwa saini kwa Muafaka huu na  watuhumiwa wanaoedelea kushikiliwa gerezani waachiliwe mara moja.



27.
11.
Mapendekezo ya Tume Huru ya Uchunguzi kufanyiwa kazi.
Kutekelezwa kwa ukamilifu mapendekezo yatakayotolewa na Tume Huru ya Uchunguzi wa matukio ya tarehe 26 na 27 Januari 2001.


Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi na vyombo vyote vinavyohusika.


Utekelezaji uanze baada ya Tume kuwasilisha Ripoti yake Aprili 2002 na baada ya Serikali kuijadili lakini si zaidi ya Juni 2002.

28.
13.
Wakimbizi waliobaki Daadab kurejea Tanzania.


Wito maalum kutolewa kwa Wakimbizi  ambao bado wamebaki Daadab kurejea nyumbani.


CCM na CUF.
Mara tu baada ya kutiwa saini kwa Muafaka huu.

29.
17.
Uanzishwaji wa Kamati ya Pamoja ya Mashauriano ya Vyama vya Siasa.


Kuanzishwa kwa Kamati ya Pamoja ya Mashauriano ya Vyama vya Siasa (IPC) itakayokuwa ya kudumu na itakayowajumuisha viongozi wa kitaifa wa vyama vyote vya siasa hapa nchini.


Vyama vyote vya Siasa vyenye Usajili wa Kudumu hapa nchini na Tume ya Rais ya Pamoja ya Usimamizi.
Mara tu baada ya utekelezaji wa Muafaka kukamilika.

1
9

