MPANGO WA KILIMO CHA MATIKITI MAJI EKARI 3

MAY-JULY 2017

Note:-

- Mgawanyo wa mapato (faida) utafanyika baada ya kutoa gharama za uendeshaji.

- 1,450,000/= itarudishwa kwako kabla ya kugawana faida baki.

- Mgawanyo utakuwa katika uwiano wa  33.3%:33.3%:33.3%.

- Tukikubalia baadhi ya vigezo na masharti, nitatoa ratiba rasmi ya kazi.

- Kumbuka Kilimo cha matikiti ni kati ya siku 60 hadi 75

- Kutakuwa na kikao cha kujadili hali ya shamba na mazao kila baada ya wiki 2.

- 1,450,000/= itahusisha utalaam (simamizi)

- Wanahitajika watu wa3 wa kushare cost za uzalishaji (1,45,000 kwa kila mtu).

- Shareholder mmojawapo ni mimi, bado wengine wawili mnahitajika.

- Wawe watu wanaoweza kufika shambani angalau mara 3 kwa mwezi.

- Nilipenda Upandaji  uanze tarehe 01/05/2018 kama mkiwa tayari.

A: Land Preparation and Labour (Ulimaji na Vibarua)

| S/N | items | Unit | Price/Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kulima (Ploughing) | 3 | 60,000/= | 180,000/= |
| 2. | Harrowing | 3 | 40,000/= | 120,000/= |
| 3. | Solo (Knapsack Sprayer) | 2 | 30,000/= | 60,000/= |
| 4. | Posho vibarua | 3 | 300,000/= | 900,000/= |
| 5. | Total |  |  | 1,260,000/= |

B: Inputs (Pembejeo)

| S/N | Items (Bidhaa) |  | Unit | Price/Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mbegu |  | 3 | 200,000/= | 600,000/= |
| 2. | Mbolea | DAP | 1 Bags | 75,000/= | 75,000/= |
|  |  | UREA | 1 Bags | 75,000/= | 75,000/= |
|  |  | CAN | 1 Bags | 75,000/= | 75,000/= |
|  |  | NPK | 1 Bags | 75,000/= | 75,000/= |
| 3. | Madawa-Wadudu | Amekan | 10 Pkt | 6,000/= | 60,000/= |
|  |  | Duduba | 2 Lts | 20,000/= | 40,000/= |
| 4. | Madawa-Ukungu | Ivory 72 WP | 8 Pkt | 15,000/ | 120,000/= |
|  |  | Agriforce 400 EC | 3 Bottle | 15,000/= | 45,000/= |
|  |  | Megasin M | 3 | 15,000/= | 45,000/= |
| 5. | Booster | Polyfeed stater | 3 | 6,000 | 18,000/= |
|  |  | Polyfeed finisher | 3 | 6,000 | 18,000/= |
|  |  | Mult-K (Matunda) | 5 Pkt | 7,000/= | 35,000/= |
| 6. | Total |  |  |  | 1,161,000/= |

C: Equipment (Vitendea Kazi)

| S/N | Items | Unit | Price/Unit | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mipira (3 inch) | 2 | 170,000/= | 340,000/= |
| 2. | Mipira (1 inch) | 4 | 85,000/= | 360,000/= |
| 3. | Oil | 5 lts | 7,000/= | 35,000/= |
| 4. | Petrol | 160 Lts | 2,200/= | 352,000/= |
| 5. | Service & maintenance | 1 | 50,000/= | 50,000/= |
| 6. | Turubai | 1 | 30,000/= | 30,000/= |
| 7. | Total |  |  | 1,167,000/= |

D: Menu (Chakula)

| S/N | Items | Unit | Price | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unga | 100 kg | 1,000/= | 100,000/= |
| 2. | Maharage | 30 kg | 2,500/= | 75,000/= |
| 3. | Dagaa | 2 kg | 7,000/= | 14,000/= |
| 4. | Mchele | 30 kg | 2,000/= | 60,000/= |
| 5. | Sukari | 5 kg | 2,800/= | 14,000/= |
| 6. | Mafuta kula | 6 Lts | 3,000/= | 18,000/= |
| 7. | Vitunguu | 3 kg | 3,000/= | 9,000/= |
| 8. | Chumvi | 6 Pkt | 500/= | 3,000/= |
| 9. | Sabuni mche | 5 | 1,000/= | 5,000/= |
| 10. | Mengineyo | 1 | 50,000/= | 50,000/= |
| 11. | Total | Mwezi mmoja |  | 350,000/= |
| 12. | Total | Msimu mzima (75 days) |  | 700,000/= |

E: MAPATO NA FAIDA

| Parameters | Watermelon |
| --- | --- |
| spacing | 2*2 (meter) |
| Planting population per acre | 2450 |
| Area Cultivated | 3 |
| Number of product per plant | 2 |
| Total product (in 3 acre) | 14,700 (idadi ya matikiti) |
| Minimum selling price | 800 |
| Total sales (in 3 acre) | 11,760,000/= |

F: MGAWANYO WA FAIDA BAADA YA MATUMIZI

| Mapato | 11,760,000/= |  |
| --- | --- | --- |
| Matumizi | 4,350,000/= |  |
| Faida | 7,410,000/= |  |
| Mgawo | 33.3% | 33.3% |  | 33.3% |
| Mapato ya mgawo | 2,470,000 | 2,470,000 |  | 2,470,000 |